BASILISK

Digital Innovation & Tech Excellence

Software House

Fluxo de Desenvolvimento — Discovery à Entrega

Versão 1.0 — Março 2026

Documento Confidencial

# Fluxo de Desenvolvimento — Visão Geral

Ciclo de vida completo de um projeto na Basilisk, do discovery à entrega.

# 1. Mapa das Fases

| Fase | Objetivo | Duração | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery | Entender problema, definir MVP | 1–2 semanas | Requisitos + wireframes |
| 2. Planejamento | Arquitetura, stack, backlog | 2–3 dias | Backlog + arquitetura |
| 3. Setup | Ambientes de dev, CI/CD | 1–2 dias | Ambientes rodando |
| 4. Desenvolvimento | Construção em sprints | Variável | Builds funcionais |
| 5. QA e Testes | Validação completa | 3–5 dias | Relatório de testes |
| 6. Entrega | Deploy e handoff | 1–2 dias | Sistema em produção |
| 7. Pós-entrega | Garantia e suporte | 15–30 dias | Correções + suporte |

# 2. Discovery

| Atividade | Descrição | Tempo | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevistas | Conversas sobre dores e expectativas | 2–4h | Insights |
| Mapeamento de processos | Como o cliente opera hoje | 1–2h | Diagrama |
| Personas | Tipos de usuários e necessidades | 1–2h | Mapa de personas |
| Jornada do usuário | Fluxos principais do sistema | 2–4h | Jornadas |
| Wireframes | Rascunhos visuais (baixa fidelidade) | 4–8h | Figma |
| Requisitos | Lista detalhada do sistema | 2–4h | Documento |
| Definição de MVP | Funcionalidades essenciais | 1–2h | MVP documentado |

# 3. Planejamento

## Decisões Arquiteturais (ADRs)

- Framework e justificativa.

- Banco de dados (relacional vs NoSQL).

- Autenticação e autorização.

- APIs (REST, GraphQL).

- Deploy e infraestrutura.

## Backlog — Cada Item Deve Ter

- Título claro, descrição do comportamento, critérios de aceite.

- Estimativa de esforço, prioridade (Must/Should/Could/Won’t), dependências.

# 4. Setup — Checklist

| # | Item | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repositório Git criado | GitHub |
| 2 | Branch strategy definida | GitHub |
| 3 | CI/CD configurado | GitHub Actions |
| 4 | Ambiente de dev rodando | Docker / local |
| 5 | Staging configurado | Vercel / Railway |
| 6 | Banco de dados criado | Supabase / PostgreSQL |
| 7 | ESLint + Prettier | npm |
| 8 | README com instruções | Markdown |
| 9 | Board do projeto criado | Linear / Trello |

# 5. Desenvolvimento

## Metodologia Ágil Adaptada

| Cerimônia | Adaptação Solo | Frequência | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Daily log escrito | Diária | 5 min |
| Sprint Planning | Selecionar tarefas da semana | Semanal (seg) | 30 min |
| Sprint Review | Demo para o cliente | Semanal (sex) | 30–60 min |
| Retrospectiva | Reflexão pessoal | Quinzenal | 15 min |
| Refinement | Revisar e reestimar backlog | Quinzenal | 30 min |

## Padrões de Código

### Commits Semânticos

- feat: nova funcionalidade | fix: correção | docs: documentação

- refactor: refatoração | test: testes | chore: manutenção

### Branches

- main (produção) | develop (integração) | feature/nome | hotfix/desc

### Self-Review antes de merge

- Reler todo o diff com olhar crítico.

- Verificar código morto, console.logs, TODOs esquecidos.

- Checar testes e lint.

- Testar manualmente no staging.

# 6. QA e Testes

| Tipo | O Que Testa | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Unitários | Funções e lógica de negócio | Jest / Vitest |
| Integração | APIs e fluxos com banco | Supertest / Playwright |
| E2E | Fluxos completos do usuário | Cypress / Playwright |
| Manual | Usabilidade, edge cases | Checklist |

## Checklist Pré-Entrega

- Testes automatizados passando.

- Testes manuais dos fluxos críticos concluídos.

- Responsividade verificada.

- Performance aceitável (Lighthouse > 80).

- Dados sensíveis protegidos.

- Backup do banco configurado.

# 7. Deploy — Checklist

- Merge develop → main. Pipeline CI/CD OK.

- Variáveis de produção configuradas. Migrações executadas.

- DNS + SSL configurados.

- Monitoramento ativado (Sentry + Uptime).

- Smoke test em produção. Cliente validou.

# 8. Pós-Entrega

| Tipo de Suporte | Coberto? | Prazo de Resposta |
| --- | --- | --- |
| Bug crítico (sistema fora do ar) | Sim | Até 4 horas |
| Bug funcional | Sim | Até 24 horas |
| Bug cosmético | Sim | Até 48 horas |
| Nova funcionalidade | Não (novo orçamento) | — |
| Alteração de escopo | Não (change request) | — |

# 9. Ferramentas

| Categoria | Ferramenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repo | GitHub | Versionamento, PRs, CI/CD |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, testes, deploy |
| Kanban | Linear / Trello | Tarefas e sprints |
| Design | Figma | Wireframes, UI |
| Deploy Front | Vercel | Apps React/Next.js |
| Deploy Back | Railway / AWS | Servidores, bancos |
| Banco | Supabase / PostgreSQL | Banco relacional |
| Monitoramento | Sentry + UptimeRobot | Erros e uptime |