BASILISK

Software House

Playbook de Produto SaaS — Da Ideia ao Growth

Versão 1.0 — Março 2026

Documento Confidencial

# 1. Playbook de Produto SaaS

Guia completo para validar, construir, lançar e escalar produtos SaaS próprios da Basilisk. A diferença entre um projeto de cliente e um SaaS próprio é que você está investindo tempo e dinheiro próprio — a validação antes de codar é crítica.

# 2. Fase 1 — Ideiação e Validação

## 2.1 Critérios para uma Boa Ideia de SaaS

- Você mesmo sente a dor (ou conhece quem sente de perto).

- O problema é recorrente (as pessoas pagam para resolver todo mês, não só uma vez).

- Existe mercado (pessoas/empresas suficientes com esse problema).

- Os concorrentes existem mas não são perfeitos (valida que o mercado existe + há espaço).

- Você consegue construir o MVP em 4–6 semanas.

- O modelo de negócio é assinatura (receita recorrente).

## 2.2 Framework de Validação (antes de codar qualquer coisa)

| Etapa | Ação | Duração | Critério de Avanço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hipótese | Escrever em 1 frase: quem, qual problema, como resolve | 1h | Frase clara e concisa |
| 2. Pesquisa | Analisar 5+ concorrentes, ler reviews, entender gaps | 1–2 dias | Diferencial identificado |
| 3. Conversa | Falar com 5–10 pessoas do público-alvo sobre a dor | 1 semana | 5+ confirmaram a dor |
| 4. Landing page | Página com proposta de valor + CTA (waitlist/e-mail) | 1–2 dias | Página no ar |
| 5. Tráfego | Enviar 200+ visitantes (ads, comunidades, redes) | 1–2 semanas | 200+ visitantes únicos |
| 6. Medir | Taxa de conversão da landing page | Após tráfego | Conversão > 3–5% |
| 7. Go / No-Go | Decidir com base nos dados, não na emoção | 1h | Dados sustentam hipótese |

# 3. Fase 2 — Construção do MVP

## 3.1 Regras do MVP

- Máximo 3 funcionalidades core. Se precisar de mais, o escopo está errado.

- Deadline inegociável de 4–6 semanas. Não existe “só mais uma feature”.

- Usar 100% das Basilisk Libraries. Zero tempo reinventando componentes.

- Design bom o suficiente, não perfeito. UX > UI no MVP.

- Integrar pagamento desde o dia 1 (Stripe ou Mercado Pago).

- Analytics desde o dia 1 (Mixpanel, PostHog ou Plausible).

# 4. Fase 3 — Lançamento

## 4.1 Checklist de Lançamento

- MVP testado e funcional.

- Página de pricing definida com pelo menos 2 planos.

- Pagamento integrado e testado (cobrança real funciona).

- Onboarding do usuário (tutorial, tooltips, empty states).

- Analytics e tracking de eventos configurados.

- E-mail transacional configurado (boas-vindas, confirmação, reset de senha).

- Termos de serviço e política de privacidade publicados.

- Monitoramento (Sentry + Uptime) ativo.

- Suporte básico configurado (e-mail, chat com Crisp/Intercom free).

- Plano de divulgação das primeiras 2 semanas.

## 4.2 Canais de Lançamento

| Canal | Ação | Custo |
| --- | --- | --- |
| Product Hunt | Lançar como featured product (pesquisar o melhor dia/horário) | Gratuito |
| Hacker News (Show HN) | Post com história técnica do produto | Gratuito |
| Reddit | Posts em subreddits relevantes (não spam) | Gratuito |
| Twitter/X | Thread contando a jornada de construção | Gratuito |
| LinkedIn | Post detalhado + vídeo demo | Gratuito |
| Comunidades nicho | Grupos onde seu público-alvo está | Gratuito |
| E-mail para waitlist | Enviar para todos que se cadastraram na landing page | Gratuito |

# 5. Fase 4 — Growth e Retenção

## 5.1 Métricas que Importam (post-launch)

- Activation rate: % de signups que completam onboarding e usam a feature core.

- Retenção D7/D30: % de usuários que voltam após 7 e 30 dias.

- Churn: % de usuários/receita perdidos por mês.

- NPS: satisfação e propensão a recomendar.

- MRR growth: crescimento da receita recorrente mês a mês.

## 5.2 Critérios de Pivotagem

Definir antes de lançar em que ponto mudar de direção:

- Se após 3 meses: < 50 usuários ativos e < R$ 500 MRR → pivotar ou descontinuar.

- Se retenção D30 < 10% → o produto não resolve a dor. Voltar para discovery.

- Se NPS < 0 → usuários detratores. Investigar e corrigir antes de crescer.